## Смета СН-2012 по гл. 1-5
Smeta.RU (495) 974-1589 СН-2012 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2021)
Форма № 1а (глава 1-5)
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор, ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________ Г.А. Азизов
| "_____"________________ 2021 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
ГБУ ЦРИ "Красная Пахра", г.Москва, г.Троицк
Демонтаж забора и установка ограждения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 708.6329 |  | тыс.руб
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 708.6329 |  | тыс.руб
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 170.0045 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2020 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего чел.-час
Ст-ть ед. с начислен.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Демонтаж забора и установка ограждения
Раздел: Демонтаж ограждения на улице Теннисная, д.1, д.2, д.3
1 | 5.3-3203-12-8/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Устройство заборов решетчатых из щитов при установленных столбах высотой до 2 м объем: 268 м2/100=2,68 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | 100 м2 | 2.68 | [7 empty] | 1908.65 | 1908.65 | 272.66 | 272.66 | 7.81 | 4.82
|  | ЗП |  |  | 5087.02 | )*0,2 | 1 | 1 | 2726.64
|  | ЭМ |  |  | 63.24 | )*0,2 | 1 | 1 | 33.9
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.33 | )*0,2 | 1 | 1 | 4.46
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1908.65
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 272.66
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 4.82
|  | ЗТР | чел-ч | 25.99 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 13.9306
[8 empty] | 4946.67 |  | 1845.77 | 4946.67
2 | 5.3-3203-3-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | шт. | 58 | [7 empty] | 4200.97 | 4200.97 | 600.14 | 600.14 | 2976.59 | 1836.98
|  | ЗП |  |  | 517.36 | )*0,2 | 1 | 1 | 6001.38
|  | ЭМ |  |  | 262.64 | )*0,2 | 1 | 1 | 3046.62
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 146.63 | )*0,2 | 1 | 1 | 1700.91
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 4200.97
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 600.14
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 1836.98
|  | ЗТР | чел-ч | 2.38 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 27.608
[8 empty] | 15686.09 |  | 270.45 | 15686.09
Итого по разделу: Демонтаж ограждения на улице Теннисная, д.1, д.2, д.3 | [7 empty] | 20632.76
Раздел: Демонтаж ограждения на улице Дружбы, д.1, д.2, д.3
3 | 5.3-3203-12-8/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Устройство заборов решетчатых из щитов при установленных столбах высотой до 2 м объем: 282 м2/100=2,82 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | 100 м2 | 2.82 | [7 empty] | 2008.36 | 2008.36 | 286.91 | 286.91 | 8.23 | 5.08
|  | ЗП |  |  | 5087.02 | )*0,2 | 1 | 1 | 2869.08
|  | ЭМ |  |  | 63.24 | )*0,2 | 1 | 1 | 35.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.33 | )*0,2 | 1 | 1 | 4.7
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2008.36
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 286.91
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 5.08
|  | ЗТР | чел-ч | 25.99 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 14.6584
[8 empty] | 5205.1 |  | 1845.78 | 5205.1
4 | 5.3-3203-3-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | шт. | 51 | [7 empty] | 3693.95 | 3693.95 | 527.71 | 527.71 | 2617.35 | 1615.28
|  | ЗП |  |  | 517.36 | )*0,2 | 1 | 1 | 5277.07
|  | ЭМ |  |  | 262.64 | )*0,2 | 1 | 1 | 2678.93
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 146.63 | )*0,2 | 1 | 1 | 1495.63
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3693.95
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 527.71
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 1615.28
|  | ЗТР | чел-ч | 2.38 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 24.276
[8 empty] | 13792.94 |  | 270.45 | 13792.94
Итого по разделу: Демонтаж ограждения на улице Дружбы, д.1, д.2, д.3 | [7 empty] | 18998.04
Раздел: Демонтаж ограждения на улице Новая, д.1
5 | 5.3-3203-12-5/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Устройство заборов глухих из щитов при установленных столбах объем: 503 м2/100=5,03 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | 100 м2 | 5.03 | [7 empty] | 3550.58 | 3550.58 | 507.23 | 507.23 | 18.15 | 11.2
|  | ЗП |  |  | 5042 | )*0,2 | 1 | 1 | 5072.25
|  | ЭМ |  |  | 78.27 | )*0,2 | 1 | 1 | 78.74
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.31 | )*0,2 | 1 | 1 | 10.37
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3550.58
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 507.23
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 11.2
|  | ЗТР | чел-ч | 25.76 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 25.9146
[8 empty] | 9220 |  | 1833 | 9220
6 | 5.3-3203-3-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 | Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 | шт. | 57 | [7 empty] | 4128.53 | 4128.53 | 589.79 | 589.79 | 2925.27 | 1805.31
|  | ЗП |  |  | 517.36 | )*0,2 | 1 | 1 | 5897.9
|  | ЭМ |  |  | 262.64 | )*0,2 | 1 | 1 | 2994.1
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 146.63 | )*0,2 | 1 | 1 | 1671.58
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 4128.53
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 589.79
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 1805.31
|  | ЗТР | чел-ч | 2.38 |  | )*0,2 | 1 |  |  | 27.132
[8 empty] | 15415.63 |  | 270.45 | 15415.63
Итого по разделу: Демонтаж ограждения на улице Новая, д.1 | [7 empty] | 24635.63
Раздел: Установка ограждения на улице Новая, д.1
7 | 5.3-3203-3-1/1 | Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг | шт. | 75 | [7 empty] | 27161.4 | 27161.4 | 3880.2 | 3880.2 | 19245.19 | 11877.03
|  | ЗП |  |  | 517.36 |  | 1 | 1 | 38802
|  | ЭМ |  |  | 262.64 |  | 1 | 1 | 19698
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 146.63 |  | 1 | 1 | 10997.25
|  | МР |  |  | 3717.69 |  | 1 | 1 | 278826.75
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 27161.4
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 3880.2
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 11877.03
|  | ЗТР | чел-ч | 2.38 |  |  | 1 |  |  | 178.5
[8 empty] | 380245.38 |  | 5069.94 | 380245.38
8 | 5.3-3203-12-8/1 | Устройство заборов решетчатых из щитов при установленных столбах высотой до 2 м объем: 368 м2/100=3,68 | 100 м2 | 3.68 | [7 empty] | 13104.16 | 13104.16 | 1872.02 | 1872.02 | 53.64 | 33.1
|  | ЗП |  |  | 5087.02 |  | 1 | 1 | 18720.23
|  | ЭМ |  |  | 63.24 |  | 1 | 1 | 232.72
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8.33 |  | 1 | 1 | 30.65
|  | МР |  |  | 26325.53 |  | 1 | 1 | 96877.95
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 13104.16
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 1872.02
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 33.1
|  | ЗТР | чел-ч | 25.99 |  |  | 1 |  |  | 95.6432
[8 empty] | 130840.18 |  | 35554.4 | 130840.18
Итого по разделу: Установка ограждения на улице Новая, д.1 | [7 empty] | 511085.56
Раздел: Малярные работы
9 | 1.13-3205-2-2/1 | Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз объем: 374 м2/100=3,74 | 100 м2 | 3.74 | [7 empty] | 4351.38 | 4351.38 | 621.63 | 621.63 | 327.25 | 201.96
|  | ЗП |  |  | 1662.1 |  | 1 | 1 | 6216.25
|  | ЭМ |  |  | 144.28 |  | 1 | 1 | 539.61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 50 |  | 1 | 1 | 187
|  | МР |  |  | 1022.11 |  | 1 | 1 | 3822.69
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 4351.38
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 621.63
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 201.96
|  | ЗТР | чел-ч | 6.11 |  |  | 1 |  |  | 22.8514
[8 empty] | 15753.52 |  | 4212.17 | 15753.52
10 | 1.14-3203-14-7/1 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград объем: 374 м2/100=3,74 | 100 м2 | 3.74 | [7 empty] | 40765.03 | 40765.03 | 5823.58 | 5823.58 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 15571.06 |  | 1 | 1 | 58235.76
|  | МР |  |  | 1307.12 |  | 1 | 1 | 4888.63
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 40765.03
|  | СП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 5823.58
|  | ЗТР | чел-ч | 73.8 |  |  | 1 |  |  | 276.012
[8 empty] | 109713 |  | 29335.03 | 109713
Итого по разделу: Малярные работы | [7 empty] | 125466.52
Раздел: Вывоз мусора
11 | 1.49-9101-7-1/1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | т | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 139.54
|  | ЭМ |  |  | 80.25 |  | 1 | 1 | 401.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 25.84 |  | 1 | 1 | 129.2
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 139.54
[8 empty] | 540.79 |  | 108.16 | 540.79
12 | 1.49-9201-1-2/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке | т | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1 | 169.78
|  | ЭМ |  |  | 57.83 |  | 1 | 1 | 289.15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.44 |  | 1 | 1 | 157.2
[8 empty] | 289.15 |  | 57.83 | 289.15
13 | 1.49-9201-1-3/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | т | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6644.66 | 4100.71
|  | ЭМ |  |  | 27.39 | *51 | 1 | 1 | 6984.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.89 | *51 | 1 | 1 | 3796.95
[8 empty] | 6984.45 |  | 1396.89 | 6984.45
Итого по разделу: Вывоз мусора | [7 empty] | 7814.39
Итого по локальной смете: Демонтаж забора и установка ограждения | [7 empty] | 708632.9
Итого по смете: ГБУ ЦРИ "Красная Пахра", г.Москва, г.Троицк. Демонтаж забора и установка ограждения | [7 empty] | 708632.9 | [9 empty] | Итого по смете: ГБУ ЦРИ "Красная Пахра", г.Москва, г.Троицк. Перенос металлического ограждения
|  | НДС 20% | [5 empty] | 141726.58
|  | ИТОГО с НДС | [5 empty] | 850359.48
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]